PROJECT COSTS INCURRED

|  |  | Cost category | Total cost according to the Commission's decision* | Costs incurred from the start date to 30.09.2008 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Personnel | 852,600 | 854,644.93 | 100.24 |
| 2. |  | Travel | 33,500 | 18,270.80 | 54.54 |
| 3. |  | Outside assistance | 47,000 | 38,186.03 | 81.25 |
| 4. |  | Durables: total non-depreciated cost | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | - Infrastructure sub-tot. | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | - Equipment sub-tot. | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | - Prototypes sub-tot. | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. |  | Consumables | 87,500 | 49,994.19 | 57.14 |
| 6. |  | Other costs | 20,000 | 14,768.82 | 73.84 |
| 7. |  | Overheads | 69,940 | 65,527.80 | 93.69 |
|  |  | SUM TOTAL | 1,110,540 | 1,041,392.56 | 93.77 |

It should be noted about 6% of the total budget was not used during the project implementation, mainly referring to consumables and travel costs.